|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

 **мероприятий по подготовке и проведению выборов Выборы депутатов Отношенского сельского Совета депутатов Казачинского района Красноярского края четвертого созыва**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов** | **15 июня 2020 года** |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов** | **16 июня 2020 года** |
| **День голосования** | **13 сентября 2020 года** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения в соответствии с законодательством** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ  |
| 1. | Назначение выборов  | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования  | Не ранее 14 июня и не позднее 24 июня 2020 года  | Представительный орган муниципального образования (повторные выборы - избирательная комиссия муниципального образования) |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов (повторные выборы - не позднее чем через три дня со дня принятия решения ) | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов (повторные выборы - не позднее чем через три дня со дня принятия решения ) | Представительный орган муниципального образования (повторные выборы - избирательная комиссия муниципального образования) |
| 3. | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятии решения о назначении выборов | Незамедлительно | Незамедлительно | Представительный орган муниципального образования (повторные выборы - избирательная комиссия муниципального образования) |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 4. | Формирование муниципальных избирательных комиссий по выборам депутатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования  | Не позднее 24 июля 2020 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 5. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательном участке, образованном в труднодоступной и отдаленной местности, на судне, находящемся в день голосования в плавании, или на полярной станции, в местах временного пребывания избирателей  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  | Не позднее 28 августа 2020 года  | Территориальная избирательная комиссия из резерва составов участковых комиссий  |
| 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 6. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей  | Сразу после назначения дня голосования | Сразу после назначения дня голосования | Уполномоченный орган или уполномоченное должностное лицо, командиры воинских частей |
| 7. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования  | Не позднее 3 августа 2020 года  | Глава местной администрации муниципального образования |
| 8. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях с отнесением их в состав избирательного округа по месту их расположения  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дней до дня голосования  | Не позднее 13 августа , а в исключительных случаях - не позднее 9 сентября 2020 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 9. | Опубликование списка избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей  | не позднее чем через 2 дня после их образования | не позднее чем через 2 дня после их образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 10. | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  | Не позднее 2 сентября 2020 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 11. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  | Не позднее 2 сентября 2020 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 12. | Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее чем за 3 дней до дня голосования  | Не позднее 9 сентября 2020 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 13. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования  | 2 сентября 2020 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 14. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  | Не позднее 12 сентября 2020 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
| 15. | Составление и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Не позднее 25 июня 2020 года  | Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 16. | Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его в сети «Интернет» | Не позднее чем через 3 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Не позднее 25 июня 2020 года  | Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 17. | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов (представление заявлений и иных документов в соответствующую избирательную комиссию) | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | С 22 июня 2020 года  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения  |
| 18. | Заверение общетерриториальных списков кандидатов, представленных избирательными объединениями | В течение трех дней со дня приема документов | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 19. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | Со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | Со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным |
| 20. | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | Не позднее 3 августа 2020 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 21. | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов на должность Главы, общетерриториальных списков кандидатов в депутаты. | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 21.1. | Принятие решения о регистрации либо в отказе в регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Окружная избирательная комиссия |
| 22. | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Соответствующая избирательная комиссия  |
| 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 23. | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | После выдвижения кандидатов, списков кандидатов | После выдвижения кандидатов, списков кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 24. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 25. | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | Не позднее 2-х дней с момента представления в избирательную комиссию списка назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам)  | Не позднее 2-х дней с момента представления в избирательную комиссию списка назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам)  | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 26. | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 27. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до дня голосования  | Не позднее 7 сентября , а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11 сентября 2020 года  | Кандидат |
| 28. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, список кандидатов | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования  | Не позднее 7 сентября 2020 года  | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов  |
| 29. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до дня голосования  | Не позднее 28 августа , а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11 сентября 2020 года  | Кандидат |
| 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОPНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 30. | Представление в территориальный орган Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями которых являются государственные органы и организации субъекта РФ и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Не позднее 27 июня 2020 года  | Орган местного самоуправления |
| 31. | Представление в ИКМО перечня муниципальных СМИ, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Не позднее 2 июля 2020 года  | Орган исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функий по регистрации средств массовой и нформации  |
| 32. | Опубликование указанного перечня  | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов по представлению перечня | Не позднее 7 июля 2020 года по представлению перечня | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 33. | Агитационный период (прекращение в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов  | начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов  | избирательные объединения |
| 33.1. | Агитационный период (прекращение в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования списка кандидатов | со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования списка кандидатов | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 33.2. | Агитационный период (прекращение в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 34. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Не позднее 22 июля 2020 года  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 35. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Не позднее 22 июля 2020 года  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 36. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Не позднее 22 июля 2020 года  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия муниципальных - региональных государственных) |
| 37. | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  | Не позднее 13 августа 2020 года  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия муниципальных - региональных государственных) |
| 38. | Утверждение вышеуказанного графика | после проведения жеребьевки | после проведения жеребьевки | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 39. | Предвыборная агитация в СМИ, включая сетевые издания | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования  | С 15 августа и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года  | Кандидаты, избирательные объединения  |
| 40. | Сообщение в письменном виде соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования бесплатного эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 3 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала. | Не позднее чем за 3 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала. | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 41. | Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации, другой кредитной организации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 42. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | До предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 43. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  | Не позднее 23 сентября 2020 года  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 44. | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования  | С 8 сентября по 13 сентября 2020 года  | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 45. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, представителей избирательных объединений, их доверенных лиц с избирателями на установленное избирательной комиссией муниципального образования время | В течение трех дней со дня подачи заявки | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% |
| 46. | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровоспроизводимой сборно-разборной конструкции) в письменном виде | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
| 47. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами  | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Администрация муниципального образования |
| 48. | Представление в избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала их распространения | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения |
| 49. | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  | Не позднее 13 августа 2020 года  | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 50. | Финансирование расходов, связаненых с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов | Не позднее чем в 10 дневный срок со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Не позднее 1 июля 2020 года  | Финансовый орган муниципального образования |
| 51. | Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении кандидата, регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении кандидата, регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Соответствующая избирательная комиссия  |
| 52. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | В период после письменного уведомления о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | В период после письменного уведомления о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат |
| 52.1. | Открытие избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений | Избирательные объединения |
| 53. | Сообщение кандидатом, избирательным объединением реквизитов открытого специального избирательного счета  | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов на регистрацию  | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов на регистрацию  | Кандидат, избирательное объединение |
| 54. | Представление в соответствующую избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений |  Периодически |  Периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 55. | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически  | Периодически  | Соответствующая избирательная комиссия  |
| 56. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | СМИ |
| 57. | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 58. | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 59. | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов:  |  |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 59.1. |  первый финансовый отчет; | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 59.2. | итоговый финансовый отчет | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 60. | Направление копий выше указанных финансовых отчетов в средства массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения  | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения  | Соответствующая избирательная комиссия  |
| 61. | Опубликование копий финансовых отчетов | В течение трех дней со дня их получения  | В течение трех дней со дня их получения  | редакции муниципальных периодических печатных изданий  |
| 62. | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования | После дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения |
| 63. | Перечисление в доход бюджета муниципального образования денежных средств, оставшихся на специальном счете Закрытие счета кандидата, избирательного объединения | По истечении 60 дней со дня голосования  | С 12 ноября 2020 года  | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 64. | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |  |
| 64.1. | - в избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов; | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  | Не позднее 23 сентября 2020 года  | Участковые избирательные комиссии; |
| 64.2. | - в избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования  | Не позднее 3 октября 2020 года  | Окружные избирательные комиссии |
| 64.3. | - в представительный орган муниципального образования | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 65. | Возврат остатка неизрасходованных в период подготовки и проведения выборов денежных средств в бюджет муниципального образования | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 66. | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 67. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением на выборах | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  | Не позднее 23 августа 2020 года  | Соответствующая избирательная комиссия  |
| 68. | Изготовление избирательных бюллетеней | в сроки установленные комиссией | в сроки установленные комиссией | Соответствующая избирательная комиссия  |
| 69. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам соответствующей избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 70. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 1 дней до дня голосования (в том числе числе досрочного голосования) | Не позднее чем за 1 дней до дня голосования (в том числе числе досрочного голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 71. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  | Не позднее 2 сентября 2020 года  | Избирательная комиссия муниципального образования, участковая избирательная комиссия |
| 72. | Представление списка назначенных в участковые комиссии наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования  | Не позднее чем за 3 дней до дня голосования (досрочного голосования) | Не позднее 9 сентября 2020 года (досрочного голосования) | Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые комиссии |
| 73. | Проведение досрочного голосования  | Не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 4 дней до дня голосования  | Не ранее 2 сентября и не позднее 8 сентября 2020 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 73.1. | Проведение досрочного голосования  | Не ранее чем за 3 дней до дня голосования  | Не ранее 9 сентября 2020 года  | участковая избирательная комиссия |
| 73.2. | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые буду находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования  | Не ранее 23 августа 2020 года  | Соответствующая избирательная комиссия |
| 73.3. | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения голосования местах | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования  | Не ранее 23 августа 2020 года  | Участковые избирательные комиссии по согласованию с Избирательной комиссией муниципального образования |
| 74. | Передача списков избирателей, проголосовавших досрочно в избирательной комиссии муниципального образования соответствующим участковым избирательным комиссиям | накануне досрочного голосования в участковой избирательной комиссии | накануне досрочного голосования в участковой избирательной комиссии | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 75. | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования и в день голосования , но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 3 сентября по 13 сентября 2020 года , но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 76. | Голосование | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 77. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 78. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии |
| 79. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в п. 5 ст. 21 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | После подписания протокола об итогах голосования | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 80. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования: | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 80.1. | - в избирательную комиссию муниципального образования по единому общетерриториальному , одному многомандатному избирательному округу | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 80.2. |  в окружную избирательную комиссию по одномандатным (многомандатным) округам | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 81. | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов: | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий |  |
| 81.1. | - по единому общетерриториальному избирательному округу | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 81.2. | - по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Окружная избирательная комиссия |
| 82. | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранному депутатом о факте избрания | После определения результатов выборов  | После определения результатов выборов  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 83. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от оязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный сргок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня получения извещения  | В 5-дневный срок со дня получения извещения  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 84. | Установление общих результатов выборов | Не позднее чем через 3 дней после дня голосования  | Не позднее 17 сентября 2020 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 85. | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 86. | Регистрация депутатов, избранных в представительный орган муниципального образования | После официального опубликования общих результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности депутата | После официального опубликования общих результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности депутата |  |
| 87. | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | не позднее одного месяца со дня голосования | не позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 88. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение 2 месяцев со дня голосования  | Не позднее 12 ноября 2020 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |